## 2023年12月保障性安居工程基本建成目标项目进展情况统计表
2023年12月保障性安居工程基本建成目标项目进展情况统计表
单位：万元
责任单位 | 目标套数 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 套数 |  | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 已完成投资 | 手续办理情况 | 工程进度
[6 empty] | 目标计划套数 | 基本建成套数
新洲区 | 1000 | 保障性租赁住房 | 京东亚—武汉新洲三期宿舍 | 阳逻开发区马山村 | 武汉千裕物流有限公司 | 409 | 409 | 2017-11-01 | 2019-03-01 | 3902 | 3902 | 竣工验收备案证 | 竣工交付
|  |  | 马鞍村集体用地建设租赁住房项目 | 武汉阳逻经济开发区马鞍村 | 武汉市新洲区仓埠街马鞍村股份经济合作社 | 88 | 88 | 2020-12-01 | 2021-10-01 | 1826 | 1826 | 工程竣工验收规划条件核实证明 | 竣工交付
|  |  | 武汉文腾集团有限公司配建租赁住房项目 | 新洲区仓埠街马鞍村、阳逻街淘金山村、余岗村 | 武汉文腾集团有限公司 | 213 | 213 | 2016-04-01 | 2021-08-01 | 2404 | 2404 | 工程竣工验收规划条件核实证明 | 竣工交付
|  |  | 武汉欣启益新能源公司配建租赁住房项目 | 武汉市新洲区辛冲街道寨山村江山湾 | 武汉市欣启益新能源有限公司 | 87 | 87 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 1508 | 1508 | 工程竣工验收规划条件核实证明 | 竣工交付
|  |  | 新澳·城市印象人才公寓 | 武汉阳逻开发区红岗村 | 武汉新澳房地产开发有限责任公司 | 150 | 150 | 2012-12-01 | 2014-05-01 | 4373 | 4373 | 竣工验收备案证 | 竣工交付
|  |  | 新洲区技校大学生公寓 | 新洲区邾城街龙腾大道1号 | 新洲区住房和城乡建设局 | 54 | 54 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 324 | 324 | 竣工验收备案证 | 竣工交付
|  |  | 阳逻新舟花苑大学生公寓 | 新洲区阳逻街道潘庙村 | 武汉新舟房地产开发公司 | 153 | 153 | 2012-12-01 | 2017-09-01 | 1545 | 1545 | 竣工验收备案证 | 竣工交付
|  | 小计 |  |  |  | 1154 | 1154
|  | 合计 |  |  |  | 1154 | 1154
说明：1、此表为月报表，由各区住房保障工作领导小组办公室填报，每月25日盖章后报送市住房保障管理中心信息档案科（市房管局1011房，电话传真：85482068）。
2、“工程进度”栏中，按照项目的实际建设进度选择对应选项。
3、“竣工时间”可预估。“总投资”指列为建设目标的保障性住房的计划总投资，“累计完成投资”指自项目实施至填报月份的实际完成的投资，“本年完成投资”指自本年初至填报月份的实际投资。逻辑关系为：“总投资”≥ “累计完成投资”≥“本年完成投资”。